## Aleks
To-do list
To be completed by: |  | 2023-10-04 |  | Name Aleksandra Georgievska
Deadline: |  | 2023-10-04 |  | Date 10/1/23
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2022-10-01 | 2022-10-02 |  | 2
100% | Preparation | 2022-10-01 | 2022-10-02 |  | 2
100% | Read Chap 4 | 2022-10-01 | 2022-10-04 |  | 4
100% | Read Chap 5 | 2022-10-01 | 2022-10-04 |  | 4
100% | Chap 4 Exercises | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  | 2
100% | Chap 4 Queries | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  | 2
100% | Chap 5 Exercises | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  | 2
100% | Chap 5 Queries | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  | 2
100% | Rec Presentation | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  | 2
0% | Paperwork/Package | 2022-10-04 | 2022-10-04 |  | 1
0% | Hand-off
0% | Follow-up

## Sigalita
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Name Sigalita Yakubova
Deadline: |  |  |  | Date 10/2/2023
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  | 1
100% | Preparation | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  | 1
100% | Read Chapter 4 and 5 | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  | 1
100% | Exercises from Chapter 4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 3 | Exercise 8 took me a lot longer than expected and held me back from finishing the other assignments on time
100% | Queries from Chapter 4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 3
100% | Queries from Chapter 5 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 3
100% | Exercises from Chapter 5 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 3
100% | Record Presentation | 2023-10-02 | 2023-10-04 |  | 1
100% | Hand Off | 2023-10-02 | 2023-10-04 |  | 1

## Edwin
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Name: Edwin Wray
Deadline: |  | 2023-10-04 |  | Date: 10/02/23
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2022-10-01 | 2022-10-02
100% | Preparation | 2022-10-01 | 2022-10-02
100% | Read Chap 4 | 2022-10-01 | 2022-10-04
100% | Read Chap 5 | 2022-10-01 | 2022-10-04
100% | Chap 4 Exercises | 2022-10-03 | 2022-10-04
100% | Chap 4 Queries | 2022-10-03 | 2022-10-04
100% | Chap 5 Exercises | 2022-10-04 | 2022-10-04
100% | Chap 5 Queries | 2022-10-04 | 2022-10-04
100% | Rec Presentation | 2022-10-04 | 2022-10-04

## Nicholas Kong
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Nicholas Kong
Deadline: |  |  |  | 2023-10-04
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By2 | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 1
100% | Preparation | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 1
100% | Read Chapter 4 & 5 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 1
100% | Complete Chapter 4 (Exercise 1 & 3 & sample code) | 2023-10-01 | 2023-10-01 |  | 1
100% | Complete Chapter 5 (Exercise 1 & 2 & sample code) | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  | 1
100% | Putting everything into notebook | 2023-10-03 | 2023-10-03 |  | 1
100% | Recording | 2023-10-04 | 2023-10-04 |  | 1
100 | Submit to shared drive | 2023-10-04 | 2023-10-04 |  | 1

## Aryeh Richman
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Name: Aryeh Richman
Deadline: |  | 2023-10-04 |  | Date: 10/2/23
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By2 | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
80% | Read Chapters | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2 | I still have a couple sections in Chapter 5 to review
100% | Chapter 4 queries | 2023-10-03 | 2023-10-03 |  | 1
100% | Chapter 4 exercises | 2023-10-03 | 2023-10-03 |  | 1
100% | Chapter 5 queries | 2023-10-03 | 2023-10-03 |  | 1
100% | Chapter 5 exercises | 2023-10-03 | 2023-10-03 |  | 1
100% | Video Presentation | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2
100% | Submit | 2023-10-04 | 2023-10-04 |  | 1